

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 20.02.2024 | № 138 |

г. Верхний Тагил

***О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхний Тагил № 572 от 19.08.2019 года***

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBE2FD959C2FBBA2B4452D8C0609E5B90FFD3D46FB68CC45C2563C4618A855245AB0EA246669FF7Q8kBK) от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=2AA500B303E183CA587554E546456990ECBF2EDC52C1FBBA2B4452D8C0609E5B82FF8BD86DB19AC75A30359524QDk6K) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановлением Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программ «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», Постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 100-ПП «О распределении субсидий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2023 - 2025 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», решением Думы городского округа Верхний Тагил от 15.12.2023 года № 34/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 05 июня 2017 года № 373 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхний Тагил № 572 от 19.08.2019 г следующие изменения:
   1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», изложить в новой редакции (прилагается).
   2. Таблицу 1, Раздела 5, Подпрограммы 1, изложить в новой редакции (прилагается).
   3. Раздел 6, изложить в новой редакции (прилагается).
   4. Приложения № 1 и 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах, изложить в новой редакции (прилагаются).
   5. Раздел 7 Результаты реализации подпрограммы 1, Таблица № 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил go-vtagil.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Верхний Тагил по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Н.А. Кропотухину.

Глава городского округа

Верхний Тагил подпись  В.Г. Кириченко

Верно

Специалист 1 категории АСО В.Н. Ускова

**Паспорт муниципальной программы**

**«Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Свердловской области |
| Основание для разработки региональной адресной программы «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (далее - Программа) | 1.Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=DC633762224D1379E3E6868010918512429F424AD244EFAF018DB0BAEC37CBF9B43505E8AEEF81B82A96F922965A90D1CFADBAB7D7A3161Cr6X5H) от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ);  2.[Указ](consultantplus://offline/ref=DC633762224D1379E3E6868010918512429E434FD947EFAF018DB0BAEC37CBF9A6355DE4AEEE97BB2D83AF73D3r0X6H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  3.Постановление Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года»  4.Постановление Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программ «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» |
| Разработчик муниципальной адресной программы | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Главный распорядитель средств местного бюджета по Программе | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»  Подпрограмма 2: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года». |
| Цели и задачи  Муниципальной адресной программы | Цели Подпрограммы 1:  1.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции.*  2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхний Тагил  3.Повышение качества условий проживания населения городского округа Верхний Тагил за счет формирования благоприятной среды проживания граждан  Задачи:  1. Ликвидация аварийного жилья городского округа Верхний Тагил, признанного до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*  2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*  3. Приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции.*  Цели Подпрограммы 2:  1.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции.*  2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхний Тагил  3.Повышение качества условий проживания населения городского округа Верхний Тагил за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.  Задачи:  1. Ликвидация аварийного жилья городского округа Верхний Тагил, признанного после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*  2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*  3. Приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных после 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции* |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы | Переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составляет – 19 483 883,2 рублей, в том числе:  за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) – 17 009 850,08 рублей;  за счет средств областного бюджета – 1 097 409,68 рублей;  за счет средств местного бюджета –  1 376 623,44 рублей;  в 2019 году:  общий объем финансирования - 1 989 344,17 рублей, в том числе:  за счет средств Фонда - 1 850 090,08 рублей;  за счет средств областного бюджета – 119 360,65 рублей;  за счет средств местного бюджета –  19 893,44 рублей  в 2020 году:  общий объем финансирования - 0 рублей,  в том числе:  за счет средств Фонда - 0 рублей;  за счет средств областного бюджета – 0 рублей;  за счет средств местного бюджета – 0 рублей;  в 2021 году:  общий объем финансирования – 597 000 рублей,  в том числе:  за счет средств Фонда - 0 рублей;  за счет средств областного бюджета – 0 рублей;  за счет средств местного бюджета – 597 000 рублей;  в 2022 году:  общий объем финансирования – 973 000,00 рублей,  в том числе:  за счет средств Фонда – 904 890,00 рублей;  за счет средств областного бюджета – 58 380,00 рублей;  за счет средств местного бюджета – 9 730,00 рублей;  в 2023 году:  общий объем финансирования – 0  рублей,  в том числе:  за счет средств Фонда – 0 рублей;  за счет средств областного бюджета – 0 рублей;  за счет средств местного бюджета – 608 612,46 рублей;  в 2024 году:  общий объем финансирования – 0 рублей,  в том числе:  за счет средств Фонда – 0 рублей;  за счет средств областного бюджета - 0 рублей;  за счет средств местного бюджета – 0 рублей.  в 2025 году:  общий объем финансирования – 650000 рублей,  в том числе:  за счет средств Фонда – 0 рублей;  за счет средств областного бюджета – 0 рублей;  за счет средств местного бюджета – 650000 рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Официальный сайт администрации городского округа: http://go-vtagil.ru |

**ПОДПРОГРАММА 1.**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»**

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы**

Объем финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах приведен в таблице

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы переселения | Объем финансирования (руб.) | | | |
| Всего | в том числе: | | |
| за счет средств Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в  2019 - 2025 гг | 19483883,20 | 17 009 850,08 | 1 097 409,68 | 1 376623,44 |
| В 2019 году | 1 989 344,17 | 1 850 090,08 | 119 360,65 | 19 893,44 |
| В 2020 году | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В 2021 году | 597 000,00 | 0 | 0 | 597 000,00 |
| В 2022 году | 973 000,00 | 904 890,00 | 58 380,00 | 9730,00 |
| В 2023 году | 608 612,46 | 0 | 0 | 608 612,46 |
| В 2024 году | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В 2025 году | 650000,00 | 0 | 0 | 650000,00 |

**Раздел 6. Описание системы управления реализацией программы**

Ответственным за формирование и реализацию Программы являются: архитектурно-строительный отдел, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (отделы в рамках своей компетенции) и заместитель Главы городского округа Верхний Тагил по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству.

Формирование Программы и контроль за их реализацией осуществляет координатор Программы.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы и мониторинг хода выполнения Программы обеспечивает начальник архитектурно-строительного отдела, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами и заместитель Главы городского округа Верхний Тагил по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству

Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.

Администрация городского округа Верхний Тагил представляет главному распорядителю средств областного бюджета информацию о ходе реализации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные главным распорядителем средств областного бюджета.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой главному распорядителю средств областного бюджета информации возлагается на уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления муниципального образования.

Главный распорядитель средств областного бюджета и Администрация городского округа Верхний Тагил обеспечивают своевременность, доступность, полноту и доходчивость информации:

1) о содержании правовых актов и решений органа местного самоуправления муниципального образования о подготовке, принятии и реализации Программы;

2) о ходе реализации Программы, текущей деятельности органа местного самоуправления муниципального образования по выполнению Программы;

3) о планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы, сроках ее завершения.

Приложение № 1 к подпрограмме 1

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной адресной программы

«Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  цели (целей) и задач,  целевых показателей | | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | |  | Источник  значений  показателей  (\*\*) |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. |  | Цель: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции. | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Задача 1: Ликвидация аварийного жилья городского округа Верхний Тагил, признанного до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1. Удельный вес площади жилых помещений, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*, от общего объема площади жилищного фонда | | процентов |  |  | 26 |  | 10 | 9 | 8 | [<1>](#P439); [<2>](#P440); [<3>](#P441) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхний Тагил | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | Задача 2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Целевой показатель 1. Количество расселяемых многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | | единиц | | 1 | |  | |  | | 2 | | | 0 | | 1 | | 1 | | [<2>](#P440); [<3>](#P441); [<4>](#P442) |
| 2.1.2. | Целевой показатель 2. Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | | кв. м | | 130 | |  | |  | | 92 | | | 0 | | 35 | | 48 | | [<2>](#P440); [<3>](#P441); [<4>](#P442) |
| 2.1.3. | Целевой показатель 3. Количество граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | | человек | | 4 | |  | |  | | 4 | | | 0 | | 7 | | 5 | | [<2>](#P440); [<3>](#P441); [<4>](#P442) |
| 3. |  | Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа Верхний Тагил за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | Задача 3: Приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Целевой показатель 1. Количество приобретенных жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года | | | единиц | | 2 | |  | |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | [<2>](#P440)[<3>](#P441)[<4>](#P442) | |

**Раздел 7. Результаты реализации подпрограммы 1**

В результате реализации Программы планируется расселить 8 граждан из 5 многоквартирных домов, признанных на 01 января 2017 года аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, расселяемой площадью жилых помещений 314 кв. метра.

Планируемые результаты реализации Программы приведены в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования в Свердловской области | Количество аварийных многоквартирных домов, расселяемых по Программе (единиц) | Количество человек, расселяемых по Программе (человек) | Площадь жилых помещений, расселяемых по Программе (кв. м) | Количество снесенных домов |
| 1. | Городской округ Верхний Тагил всего по Программе, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1 | В 2019 году | 1 | 4 | 130 | 0 |
| 1.2 | В 2020 году | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | В 2021 году | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4 | В 2022 году | 2 | 4 | 92 | 0 |
| 1.5 | В 2023 году | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.6 | В 2024 году | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | В 2025 году | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к подпрограмме 1

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма XL

**СОГЛАСОВАНИЕ**

**проекта постановления**

**Администрации городского округа Верхний Тагил**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заголовок постановления: | | | О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхний Тагил № 572 от 19.08.20219 года | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Должность | | Инициалы,  Фамилия | | Сроки и результаты согласования | | | |
| Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись | |
| Зам. Главы городского округа Верхний Тагил по ЖК и ГХ | | Н.А. Кропотухина | |  |  |  | |
| Начальник финансового отдела администрации городского округа Верхний Тагил | | И.А. Николаева | |  |  |  | |
| Начальник планово-экономического отдела | | А. А.  Асадчая | |  |  |  | |
| Начальник организационно-правового отдела | | А.С. Кузнецова | |  |  |  | |
| Начальник архитектурно-строительного отдела | | А.Г. Ждановских | |  |  |  | |
| Направлен в прокуратуру г. Кировграда | | | |  |  |  | |
| Направлен независимым экспертам | | | |  |  |  | |
| Проект размещен на официальном сайте городского округа Верхний Тагил | | | |  |  |  | |
| Оценка регулирующего воздействия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  | |
| Исполнитель: | Специалист 1 категории АСО  Ускова Виктория Николаевна  телефон: 2-00-26 | | | | | |

Постановление разослать: АСО, ПЭО, ФО