АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __26.06.2014  № _429_

город  Верхний Тагил

О подготовке и проведении городского праздника,

посвященного  Дню семьи, любви и верности

В целях сохранения традиций  в проведении праздничных мероприятий для жителей городского округа Верхний Тагил, своевременной подготовки к проведению городского праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 июля 2014 года городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

2. Утвердить организационный комитет по проведению городского  праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности (Приложение 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению городского  праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности (Приложение 2).

4. Утвердить план проведения городского  праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности (Приложение 3).

5. Утвердить план размещения торговых организаций на площади города Верхний Тагил (Приложение 4).

6. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Невьянский» (Горбунов С.А.):

6.1. ограничить 6 июля 2014 года  с 12.00 до 18.00 часов движение автотранспортных средств на улицах города Верхний Тагил: ул. Ленина-ул. Садовая (нечетная сторона), ул. Ленина-ул. Садовая (четная сторона), ул. Садовая (нечетная сторона)- ул.Нахимова, ул. Садовая (четная сторона)- ул. Нахимова.

6.2. обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий.

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил          www.go-vtagil.ru.

8. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на заместителя Главы администрации городского округа Верхний Тагил по социальным вопросам Беляеву И.Л.

Глава  городского округа 						С.Г. Калинин

Верхний Тагил

|  | Приложение 1 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от __26.06.2014_ №_429_____ |
| --- | --- |

Организационный комитет

по проведению городского  праздника,

посвященного Дню семьи, любви и верности

| Беляева И.Л. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Королько Е.В. | Начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| Самофеева Е.А. | Начальник планово-экономического отдела администрации городского округа Верхний Тагил |
| Горбунов С.А. | Начальник ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию) |

|  | Приложение 2 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от _26.06.2014_____ №_429_____ |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

городского  праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить мусоросборники ( 3 шт.) на городской площади | 6 июля до 11.00 | Зырянов М.В. |
| 2 | Обеспечить вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий | 6 июля после 18.00 часов | Зырянов М.В. |
| 3 | Обеспечить установку знаков ограничения дорожного движения: ул. Ленина -ул.Садовая (нечетная сторона), ул.Ленина- ул.Садовая (четная сторона), ул. Садовая (нечетная сторона) - ул.Нахимова, ул. Садовая (четная сторона)- ул. Нахимова. | 6 июля до 11.00 | Зырянов М.В. |
| 4 | Осуществить организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с планом | 6 июля с 12.00 до 18.00 часов | Королько Е.В. |
| 5 | Организовать праздничную торговлю на площади города Верхний Тагил | 6 июля с 12.00 до 18.00 часов | Самофеева Е.А. |
| 6 | Информировать торговые организации о проведении праздничной торговли 6 июля 2014 года | до 30 июня | Самофеева Е.А. |
| 7 | Собрать и рассмотреть заявки торгующих организаций об участии в торговле на городской площади 6 июля 2014 года | до 2 июля | Самофеева Е.А. |
| 8 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий | 6 июля с 12.00 до 18.00 часов | Горбунов С.А. (по согласованию) |

|  | Приложение 3 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от _26.06.2014_ №_429_____ |
| --- | --- |

План проведения городского  праздника,

посвященного Дню семьи, любви и верности

| Время /час./ | Место проведения | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 12.00-18.00 | Городская площадь | Музыка на город Работа торговых павильонов и парка аттракционов (батуты, карусели, аттракционы) |
| 13.00-15.00 | Городская площадь | Праздничная программа: -выступления солистов, творческих коллективов -конкурс детских колясок -конкурс «ползунков» -игровая развлекательная программа для жителей города -спортивные эстафеты |

|  | Приложение 4 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от _26.06.2014__ №__429____ |
| --- | --- |

План размещения торговых организаций

на площади города Верхний Тагил

Условные обозначения:

-    - биотуалет ,                           - знак ограничений движения

# Text boxes

Выезд из квартала

Мемориал Победы

улица Ленина

Дворец культуры

Торговые ряды

Спортивная площадка

шашлыки

шашлыки

Аттракционы,

батут

Торговые ряды

шашлыки

шашлыки

дом

дом

Аттракционы, батут

шашлыки