

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20.02.2024 № 140

г. Верхний Тагил

***О внесении изменений в муниципальную программу***

***«Развитие дорожного хозяйства в городском округе Верхний Тагил***

***на 2020- 2025 годы», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 13.12.2019г. № 848***

В соответствии с решением Думы городского округа Верхний Тагил от 15.12.2023 года № 34/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 05.06.2017г. № 373 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Верхний Тагил на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 13.12.2019г. № 848, следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Верхний Тагил на 2020- 2025 годы», изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2 Таблицу 2 к подпрограмме 1 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них», изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3 Таблицу 1 к подпрограмме 2 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил на 2020-2025 годы», изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Верхний Тагил по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Кропотухину Н.А.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте <http://go-vtagil.ru> городского округа Верхний Тагил.

Глава городского округа

Верхний Тагил подпись В.Г. Кириченко

Верно

Специалист 1 категории АСО В.Н. Ускова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от 21.04.2023 № 332

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

**ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2020- 2025 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель | Администрация городского округа Верхний Тагил, МКУ «Служба муниципального заказа и городского хозяйства» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Цели муниципальной программы | Подпрограмма 1:   Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.  Подпрограмма 2:  Повышение безопасности населения на автодорогах городского округа Верхний Тагил, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи муниципальной программы | Подпрограмма 1:  1. Качественное содержание автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил и искусственных сооружений на них;  2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил и дорожных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы  Подпрограмма 2:  1. Обеспечение безопасности дорожного движения в части обеспечения сохранности, развития и содержания сети автомобильных дорог местного значения;  2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  3. Организационные мероприятия. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1:  «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них».  Подпрограмма 2:  «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил на 2020-2025». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Подпрограмма 1:  1. Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;  2. Доля обслуживаемых искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;  3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;  4. Количество отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;  5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог в границах городского округа Верхний Тагил.  Подпрограмма 2:  1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;  2. Установка дорожных знаков;  3. Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светофорными объектами типа Т7;  4. Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений ограждениями;  5. Городские мероприятия по безопасности дорожного движения («Внимание каникулы», «Горка» и т.д.).  6. Оформление уголков безопасного дорожного движения в образовательных учреждениях;  7. Профилактическая работа (месячники безопасности дорожного движения, уроки по отработке навыков безопасного поведения, акции, пропагандирующие законопослушное поведение на дорогах);  8. Проведение заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения;  9. Проведение комплексных проверок дорог. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам, рублей | Всего: 243883,92 тыс. руб. в том числе:  2020 год – 28 261,94 тыс. руб.  2021 год – 30 116,62 тыс. руб.  2022 год – 53 265,01 тыс. руб.  2023 год – 39 364,15 тыс. руб.  2024 год – 74 674,8 тыс. руб.  2025 год – 18 201,4 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа Верхний Тагил <http://go-vtagil.ru> |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

таблица 1 к подпрограмме 2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ подПРОГРАММЫ**

**«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ**

**НА 2020-2025 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| Всего | 2020г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. |  |
| 1 | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **58851,46** | **5324,81** | **12334,14** | **9235,53** | **11765,91** | **12644,00** | **7547,07** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 58851,46 | 5324,81 | 12334,14 | 9235,53 | 13028,77 | 12644,00 | 7547,07 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ***Содержание улично-дорожной сети:*** | | | | | | | | |
| 7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | **2611,22** | **283, 50** | **457,33** | **672,0** | **499,62** | **0** | **698,77** |  |
| 8 | Мероприятия, направленные на установку дорожных знаков, светофоров (в том числе Т7), работы по устройству искусственных дорожных неровностей (ИДН) в городском округе Верхний Тагил | **2411,81** | **389,18** | **297,50** | **1007,33** | **302,50** | 0 | **415,3** |  |
| 9 | Мероприятия, направленные на замену и обслуживание узлов учета электроэнергии на светофорах, обслуживание светофоров | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 10 | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, обустройство безопасных маршрутов «Дом-Школа-Дом» | **53828,42** | **4 652,13** | **11 579,31** | **7556,20** | **10963,78** | **12644,00** | **6433,00** |  |
| 11 | ***Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:*** | | | | | | | |  |
| 12 | Городские мероприятия по безопасности дорожного движения («Внимание каникулы», «Горка» и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Оформление уголков безопасного дорожного движения в образовательных учреждениях) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Профилактическая работа (месячники безопасности дорожного движения, уроки по отработке навыков безопасного поведения, акции, пропагандирующие законопослушное поведение на дорогах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | ***Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. Организационные мероприятия*** | | | | | | | |  |
| 15 | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Проведение комплексных проверок дорог (Комиссия БДД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Проведение комиссионных обследований (специальных и контрольных проверок) технического состояния железнодорожных переездов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Разработка и тиражирование агитационного материала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации городского округа Верхний Тагил

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

таблица 2 к подпрограмме 1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮподПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| Всего: | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |  |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме: | **177 158,91** | **22 937,13** | **17 782,48** | **44029,48** | **19724,65** | **62030,79** | **10654,38** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | **163 658,78** | **22 937,13** | **17 782,48** | **30529,48** | **19724,65** | **62030,79** | **10654,38** |  |
| 5 | внебюджетные источники | **13 500,0** | **0** | **0** | **13 500,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 6 | **1. Разработка проектов на капитальный ремонт с проведением государственной экспертизы проектной документации** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **2. Выполнение работ по капитальному ремонту городских дорог** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **3. Ремонт и восстановление асфальтового покрытия городских дорог** | **17852,33** | **14 959,33** | **1 422,66** | **862,05** | **608,29** | **0** | **0** |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 17852,33 | 14 959,33 | 1 422,66 | 862,05 | 608,29 | 0 | 0 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **4. Ремонт и восстановление асфальтового покрытия тротуаров** | **20244,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17090,00** | **3154,38** |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 20244,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17090,00 | 3154,38 |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | **5. Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог и внутриквартальных территоририй в течение года** | **34973,35** | **4 503, 39** | **5 469,96** | **5 000** | **5 500,00** | **7000,00** | **7500,00** |  |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет | 34979,35 | 4 503,39 | 5 469,96 | 5 000 | 5 500,00 | 7000,00 | 7500,00 |  |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **6. Ремонт дорог V категории** | **4737,74** | **3 474,41** | **370,13** | **599,0** | **2949,20** | **0** | **0** |  |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет | 4737,74 | 3 474,41 | 370,13 | 599,0 | 2949,20 | 0 | 0 |  |
| 35 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **7. Устройство асфальтобетонных покрытий проезжей части автомобильных дорог местного значения и тротуаров, внутриквартальных дорог и тротуаров, проведение ценовой экспертизы локальных сметных расчетов** | **78219,81** | **0** | **10 519,73** | **24068,43** | **6307,91** | **37323,74** | **0** |  |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | местный бюджет | 78219,81 | 0 | 10 519,73 | 24068,43 | 6307,91 | 37323,74 | **0** |  |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | **8. Осуществление целевых расходов за счет средств безвозмездных поступлений** | **18476,28** | **0** | **0** | **13 500,0** | **4359,24** | **617,04** | **0** |  |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | **4359,24** |  |  |  | 4359,24 |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники | **14117,04** | **0** | **0** | **13 500,00** | **0** | **617,04** | **0** |  |

**СОГЛАСОВАНИЕ**

**проекта постановления**

**Администрации городского округа Верхний Тагил**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заголовок постановления: | | | ***О внесении изменений в муниципальную программу***  ***«Развитие дорожного хозяйства в городском округе Верхний Тагил***  ***на 2020- 2025 годы», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 13.12.2019г. № 848*** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Должность | | Инициалы,  Фамилия | | Сроки и результаты согласования | | | |
| Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись | |
| Зам. Главы городского округа Верхний Тагил по ЖК и ГХ | | Н.А. Кропотухина | |  |  |  | |
| Начальник финансового отдела администрации городского округа Верхний Тагил | | И.А. Николаева | |  |  |  | |
| Начальник планово-экономического отдела | | А.А.  Асадчая | |  |  |  | |
| Начальник организационно-правового отдела | | А.С. Кузнецова | |  |  |  | |
| Начальника архитектурно-строительного отдела | | А.Г. Ждановских | |  |  |  | |
| Направлен в прокуратуру г. Кировграда | | | |  |  |  | |
| Направлен независимым экспертам | | | |  |  |  | |
| Проект размещен на официальном сайте городского округа Верхний Тагил | | | |  |  |  | |
| Оценка регулирующего воздействия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  | |
| Исполнитель: | Специалист 1 категории архитектурно-строительного отдела  Ускова Виктория Николаевна  телефон: 2-00-26 | | | | | |

Постановление разослать: АСО, ФО,ПЭО