АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 г. № 01

г. Верхний Тагил

О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания» в форме присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»

В целях оптимизации деятельности муниципальных унитарных предприятий, использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов в выполнении задач местного значения, экономической стабилизации работы муниципальных унитарных предприятий использования финансовых и материальных ресурсов, в соответствии сГражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29,31 Федеральногозакона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Верхний Тагил»,  утвержденным  Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 25.04.2013 г. № 15/9, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, учитывая технико-экономическое обоснование,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания» (далее по тексту  МУП «Управляющая компания»   в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» (далее по тексту  МУП «Благоустройство»).

- Установить, что муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания» является правопреемником по правам и обязанностям муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» в соответствии с передаточным актом.

- Установить, что МУП «Управляющая компания» сохраняет за собой установленные Уставом предприятия цели, предмет и виды его деятельности, а также приобретает цели предмет и виды деятельности, установленные Уставом МУП «Благоустройство», в указанной части, вносятся дополнения в Устав МУП «Управляющая компания».

- Ответственность за сохранность имущества в период реорганизации возложить на директора МУП «Благоустройство» и МУП «Управляющая компания»

- Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту МУП)  (Приложение № 1).

- Утвердить образец уведомления кредиторов о реорганизации МУП (Приложение № 2).

- Утвердить состав комиссии по реорганизации МУП (Приложение № 3)

- Установить, что общий срок проведения реорганизации мероприятий не может превышать трех месяцев со дня принятия настоящего решения и рекомендуется к завершению в Плане мероприятий.

- Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания» считать реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного муниципального унитарного предприятия «Благоустройство». Реорганизацию завершить в срок не позднее 30.03.2018 года.

- Настоящее   Постановление опубликовать в газете "Местные Ведомости", разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Н.Н. Русалеева.

Глава городского округа Верхний Тагил      	подпись	В.Г. Кириченко

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации городского округа

Верхний Тагил

№ 01 от «_09_» 01.2019 года

План мероприятий по реорганизации

муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания» в форме присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение о реорганизации | 09.01.2018 | ОПО Администрации городского округа Верхний Тагил |
| 2 | Создание комиссии по реорганизации | 09.01.2018 | ОПО Администрации городского округа Верхний Тагил |
| 3 | Создание инвентаризационной комиссии (с обязательным участием представителя Администрации городского округа Верхний Тагил и МУП «Управляющая компания» | В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Благоустройство» |
| 4 | Проведение инвентаризации активов МУП «Благоустройство» С обязательным участием представителя Администрации городского округа Верхний Тагил и МУП «Управляющая компания» | в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Благоустройство» |
| 5 | Уведомление Федеральной налоговой службы о начале процедуры реорганизации форма № Р12003 «Уведомление о начале процедуры реорганизации» | в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Управляющая компания» (реорганизуемое) |
| 6 | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз – после внесения записи о реорганизации, второй раз через месяц, после первой публикации) | МУП «Управляющая компания» (реорганизуемое) |
| 7 | Уведомление в письменной форме работников о реорганизации (изменении трудовых договоров/сокращении должностей) | в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Управляющая компания» совместно с МУП «Благоустройство» |
| 8 | Уведомление в письменной форме контрагентов МУП «Благоустройство» и МУП «Управляющая компания» | в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Благоустройство» МУП «Управляющая компания» |
| 9 | Подведение итогов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, подготовка результатов инвентаризации финансовых обязательств, оформление и подписание акта сверки задолженности с контрагентами составление, подписание и передача передаточного акта на утверждение учредителю. Составление бухгалтерского баланса | в течение 2,5 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Благоустройство» |
| 10 | Утверждение передаточного акта, представленного МУП «Управляющая компания» совместно с МУП «Благоустройство» | В течение 10 дней начиная со дня, следующего за днем предоставленияпередаточного акта | Глава городского круга Верхний Тагил |
| 11 | Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц форма № Р16003 (вместе с актом передачи) | в течение 5 рабочих дней, с даты утверждения передаточных актов(по истечении трех месяцев со дня, когда в ЕГРЮЛ внесена запись о начале реорганизации. (Письмо Минфина России от 04.08.2016 N 03-01-11/45834)) | МУП «Благоустройство» (присоединяемое) |
| 12 | Разработка проекта штатного расписания и согласование с учредителем. | в течение 2,5 месяцев с даты принятия решения о реорганизации | МУП «Управляющая компания» |
| 13 | Утверждение новой структуры и штатного расписания МУП «Управляющая компания» | в течение 2 рабочих дней с момента получения свидетельства из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МУП «Благоустройство» | Глава ГО Верхний Тагил |
| 14 | Завершение мероприятий по изменению условий, расторжению трудовых договоров. | в течение 5 рабочих дней с момента получения свидетельства из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МУП «Благоустройство» | МУП «Управляющая компания» (реорганизуемое) |
| 15 | Утверждение в новой редакции устава реорганизованного МУП «Управляющая компания» и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о внесении изменений в учредительный документ № Р13001 | в течение 10 рабочих дней с момента получения свидетельства из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МУП «Благоустройство» (присоединяемого учреждения) | МУП «Управляющая компания»(реорганизуемое) |

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации городского округа

Верхний Тагил

№ 01 от «_09_» 01.2019 года

На бланке предприятия _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Уведомление о реорганизации. _________________________________________________________________________________ (наименование юр.лица) (ОГРН __________________, ИНН ___________________, зарегистрировано МИ ФНС России N _____ по_____________________ «_____» __________________ адрес (место нахождения): _________________________________________________________________________________ уведомляет о том, что «_____» __________________ г. Постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил № _____ от «____» _______________ года, принято решение о реорганизации муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания» (далее - Предприятие) в форме присоединения к нему муниципального унитарного предприятия "Благоустройство" Сведения о лицах, участвующих в реорганизации: 1._______________________________________________________________________________ (наименование юр.лица) (ОГРН __________________, ИНН ___________________, зарегистрировано МИ ФНС России N _____ по_____________________ «_____» __________________ адрес (место нахождения): _________________________________________________________________________________ Директор ________________________________________________________________________ 2._______________________________________________________________________________ (наименование юр.лица) (ОГРН __________________, ИНН ___________________, зарегистрировано МИ ФНС России N _____ по_____________________ «_____» __________________ адрес (место нахождения): _____________________________________________________________________ Директор ________________________________________________________________________ Сведения об учреждении, продолжающем деятельность в результате реорганизации: ________________________________________________________________________________ (наименование юр.лица) (ОГРН __________________, ИНН ___________________, зарегистрировано МИ ФНС России N _____ по_____________________ «_____» __________________ адрес (место нахождения): _________________________________________________________________________________ В соответствии с п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом. Срок для предъявления требований - 30 дней с момента опубликования в "Вестнике государственной регистрации юридических лиц" второго уведомления о реорганизации. В соответствии с решением о реорганизации сообщение в указанном вестнике публикует учреждение. Ориентировочная дата публикации второго сообщения –«____» ___________г. Справки по телефону:________________________________________________ Директор ________________ «_____» _____________ года.

Приложение № 3 к Постановлению

Администрации городского округа

Верхний Тагил

№ 01 от «_09_» 01.2019 года

Состав комиссии по реорганизации МУП.

Председатель комиссии:

Заместитель  главы  администрации по  жилищно-коммунальному  и  городскому  хозяйству.

Члены    комиссии:

Заместитель главы администрации по  экономическим  вопросам;

Директор  МУП  «Благоустройство»;

Директор МУП «Управляющая компания»;

Депутат  Думы  городского  округа(Герасимова В.П. по согласованию)  ;

Начальник  отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам Администрации городского округа Верхний Тагил;

Николаева И.А.   начальник  финансового отдела.

Начальник отдела бухучета и отчетности.

Начальник ОПО