АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __20__. 07.2015  № _710____

город  Верхний Тагил

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню поселка Половинный

В целях сохранения традиций  в проведении праздничных мероприятий для жителей городского округа Верхний Тагил, своевременной подготовки к празднованию Дня поселка Половинный, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 августа 2015 года в поселке Половинный   городского округа Верхний Тагил праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Половинный.

2. Утвердить организационный комитет по проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Половинный (Приложение 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Половинный (Приложение 2).

4. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Половинный (Приложение 3).

5. Утвердить план размещения торговых организаций (Приложение 4).

6. Рекомендовать начальнику МОтд МВД России «Кировградское» (Зинуров Р.Г.):

6.1. обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий с 12.00 до 23.00 часов;

6.2. обеспечить безопасность жителей поселка Половинный во время подготовки и проведения фейерверка на территории Памятника участникам ВОВ  с 22.30 часов до 23.00 часов.

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Наша Горнозаводская газета» и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил   www.go-vtagil.ru.

8. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на заведующую  территориальным органом  поселка Половинный Шамсутдинову Н.В.

И.о Главы  городского округа Верхний Тагил			Ю.В.Прокошин

|  | Приложение 1 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от __20___.07.2015 №710_____ |
| --- | --- |

Организационный комитет

по проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню поселка Половинный

| Прокошин Ю.В. | И.о Главы городского округа Верхний Тагил, заместитель главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- |
| Беляева И.Л. | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| Шамсутдинова Н.В. | Заведующая территориальным органом поселка Половинный |
| Королько Е.В. | Директор МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил» |
| Самофеева Е.А. | Начальник планово-экономического отдела администрации городского округа Верхний Тагил |
| Зырянов М.В. | Директор МУП «Благоустройство» |
| Русалеев Н.Н. | Директор МУП УЖКХ п. Половинный |
| Зинуров Р.Г. | Начальник МОтд МВД России «Кировградское» (по согласованию) |

|  | Приложение 2 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от __20___.07.2015 №___710__ |
| --- | --- |

План организационных мероприятий по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Половинный

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информировать торговые организации о проведении праздничной торговли в День поселка Половинный | до 22 июля | Самофеева Е.А. |
| 2 | Собрать и рассмотреть заявки торгующих организаций об участии в торговле в День поселка Половинный | до 28 июля | Самофеева Е.А. |
| 3 | Сделать деревянный помост 6х8 метров (сценическая площадка) и установить его на стадионе поселка | 1 августа до 09.00 | Русалеев Н.Н. |
| 4 | Восстановить электрический кабель на столбе для подключения аппаратуры | до 30 июля | Хомутова Е.Н. |
| 5 | Установить и подключить прожекторы на столбах для освещения стадиона | до 30 июля | Хомутова Е.Н. |
| 6 | Провести обкос травы на стадионе поселка | до 1 августа | Хомутова Е.Н. |
| 7 | Установить мусоросборники на стадионе поселка в количестве 4 шт. | 1 августа до 09.00 | Зырянов М.В. |
| 8 | Очистка мусоросборников во время проведения праздничных мероприятий | 1 августа в 17.00 ч. | Зырянов М.В. |
| 9 | Установка биотуалетов на стадионе поселка в количестве 2 шт. | 1 августа до 09.00 | Зырянов М.В. |
| 10 | Провести завоз и установку скамеек на стадионе поселка | 1 августа до 09.00 | Зырянов М.В. |
| 11 | Обеспечить доставку артистов из Верхнего Тагила до поселка Половинный и обратно: 1) выезд от ДК Верхний Тагил в 10.00 отъезд из п. Половинный в 14.00 2) выезд от ДК Верхний Тагил в 14.30 отъезд из п. Половинный в 18.00 | 1 августа | Русалеев Н.Н. |
| 12 | Организовать праздничную торговлю на стадионе поселка | 1 августа 11.00-23.00 | Самофеева Е.А. |
| 13 | Обеспечение в вечернее и ночное время освещение на улицах поселка | 1 августа с 21.00 до 24.00 | Прокошин Ю.В. |
| 14 | Осуществить организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с планом | 1 августа 12.00-23.00 | Королько Е.В. |
| 15 | Обеспечение охраны общественного порядка на территории стадиона поселка Половинный местах проведения массовых мероприятий. | 1 августа с 12.00 до 23.30 | Зинуров Р.Г. (по согласованию) |
| 16 | Обеспечение безопасности жителей поселка Половинный во время подготовки и проведения фейерверка на территории Памятника Героям Великой Отечественной войны | 1 августа с 22.30 до 23.15 | Зинуров Р.Г. (по согласованию) |
| 17 | Обеспечить вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий | 2 августа до 09.00 | Зырянов М.В. |
| 18 | Обеспечить вывоз скамеек, биотуалетов после проведения праздничных мероприятий | 2 августа до 09.00 | Зырянов М.В. |

|  | Приложение 3 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от ___20__.07.2015 №__710___ |
| --- | --- |

План проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню поселка Половинный

| Время /час./ | Место проведения | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 11.00-23.00 | стадион поселка | Работа торговых организаций |
| 11.00-23.00 11.00-12.00 |  | Игровые аттракционы, батуты Музыка на поселок |
| 12.00-14.00 |  | Торжественное открытие Дня поселка Половинный Праздничная программа, награждение по номинациям: - Новорожденные - Молодожены - Серебряная, золотая свадьба - Старейший житель поселка - Именинники и др. |
| 14.00-14.40 |  | Игровая развлекательная программа для всей семьи: - Викторины, лотереи Первенство по домино. Первенство по бадминтону среди инвалидов. Первенство по пляжному волейболу. Первенство по футболу. |
| 14.40-15.40 |  | Спортивно-игровая программа «Молодецкие забавы»: конкурсы, эстафеты |
| 16.00-18.00 |  | Концерт солистов и творческих коллективов города Верхний Тагил |
| 18.00-19.00 |  | Праздничный концерт |
| 19.00-20.00 |  | Вокальный проект «Ультиматум» г. Екатеринбург |
| 20.00-22.55 |  | Праздничная дискотека |
| 23.00 | территория Памятника участникам ВОВ | Фейерверк |

|  | Приложение 4 к Постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от _20____.07.2015 №__710___ |
| --- | --- |

План размещения торговых организаций

на территории стадиона поселка

Условные обозначения:

- биотуалет

# Text boxes

батут

Торговые ряды

Торговые ряды

батут

Спортивные

площадки (волейбол, дартс)

Сценическая площадка

Площадка для детской и  спортивной программ

шашлыки

шашлыки