ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.12.2013 № 72

г. Верхний Тагил

Об утверждении совместного Плана мероприятий Администрации городского округа Верхний Тагил и Верхнетагильской городской ТИК по подготовке и проведению выборов главы городского округа Верхний Тагил

16 февраля 2014 года

В целях организации и проведения выборов Главы городского округа Верхний Тагил 16 февраля 2014 года, на основании решения Думы городского округа Верхний Тагил от 25.11.2013 г. № 22/1 «О назначении выборов Главы городского округа Верхний Тагил», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Совместный план мероприятий Администрации городского округа Верхний Тагил и Верхнетагильской городской ТИК по подготовке и проведению выборов главы городского округа Верхний Тагил 16 февраля 2014 года (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил – www.go-vtagil.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа

Верхний Тагил								С.Г. Калинин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

главы городского округа

от _16.12.2013_ №72_

Совместный план

мероприятий Администрации городского округа Верхний Тагил  и Верхнетагильской городской ТИК по подготовке и проведению выборов

главы городского округа Верхний Тагил

16 февраля 2014 года

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вопросы для обсуждения на совещаниях при и.о. главы городского округа Верхний Тагил |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов 16 февраля 2014 года | С 07.12.2013г. по 15.02.2014г. | Председатель Верхнетагильской городской ТИК |
| 1.2. | О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и Верхнетагильской городской ТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов главы городского округа Верхний Тагил 16 февраля 2014 года | С 25.11.2013г. по 17.02.2014г. | И.о. главы городского округа Верхний Тагил, Председатель Верхнетагильской городской ТИК |
| 1.3. | Об организации торгового и культурного обслуживания населения в день голосования на выборах главы городского округа Верхний Тагил | 16.02.2014г. | И.о. главы городского округа Верхний Тагил |
| 1.4. | Об обеспечении безопасности работы избирательных комиссий накануне и в день голосования | 15.02.2014г., 16.02.2014г. | И.о. главы городского округа Верхний Тагил, начальник Отделения полиции № 12 Межмуниципального отдела МВД России (Невьянский) |
| 1.5. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов главы городского округа 16 февраля 2013 года | С 27.11.2013 по 16.02.2014г. | И.о. главы городского округа Верхний Тагил |
| 1.6. | Определение результатов по выборам главы городского округа Верхний Тагил 16 февраля 2014 года | Не позднее 20.02.2014г. | Председатель Верхнетагильской городской ТИК |
| 1.7. | Об обеспечении законности, общественной безопасности, соблюдения порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов | Декабрь 2013г.- 16.02.2014г. | И.о. главы городского округа Верхний Тагил, Председатель Верхнетагильской городской ТИК, начальник Отделения полиции № 12 Межмуниципального отдела МВД России (Невьянский) |
| 2. | Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов |
| 2.1. | Организация штаба по обеспечению подготовки и проведения выборов главы городского округа Верхний Тагил | Декабрь 2013г. | И.о. главы городского округа Верхний Тагил, |
| 2.2. | Реализация программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов главы городского округа Верхний Тагил | Период выборов | Верхнетагильская городская ТИК |
| 2.3 | Организация «Горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов главы городского округа Верхний Тагил | Период выборов | Председатель Верхнетагильской городской ТИК |
| 2.4. | Предоставление помещений для работы Верхнетагильской городской ТИК | Период выборов | И.о. главы городского округа Верхний Тагил |
| 2.5. | Проведение встреч с ветеранами, руководителями муниципальных учреждений по правовому просвещению населения в период подготовки и проведения выборов главы городского округа | Период выборов | Председатель Верхнетагильской городской ТИК |
| 2.6. | Подготовка и направление и.о. главы городского округа Верхний Тагил предложений по определению помещений для проведения встреч кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений с избирателями, согласование времени предоставления этих помещений | Декабрь 2013г. | Председатель Верхнетагильской городской ТИК |
| 2.7. | Подготовка и направление и.о. главы городского округа Верхний Тагил предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | Декабрь 2013г. | Председатель Верхнетагильской городской ТИК |
| 2.8. | Приемка помещений избирательных участков для голосования на выборах главы городского округа Верхний Тагил 16 февраля 2014 года | 14-15 февраля 2013г. | Представители правоохранительных органов, администрации, Верхнетагильской городской ТИК |
| 2.9. | Информирование населения о ходе подготовки и проведения выборов главы городского округа Верхний Тагил | Период выборов | И.о. главы городского округа Верхний Тагил Верхнетагильская городская ТИК |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению деятельности избирательных комиссий |
| 3.1. | Содействие Верхнетагильской городской ТИК в выделении транспорта для участия в семинарах, доставки технологического оборудования, избирательной документации | Период выборов | Директор МКУ «КРЦ ГО Верхний Тагил» |