**ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ мероприятий по выполнению подпрограммы**

**«Дополнительные меры по ограничению распространения социально-значимых ЗАБОЛЕВАНИЙ (ВИЧ-инфекции, туберкулеза)**

**на территории городского округа Верхний Тагил»**

**отчет за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования | Исполнение |
| **Организация межведомственного взаимодействия** | | | | | |
|  | Разработка и принятие, корректировка муниципальной Программы по ограничению распространения социально-значимых (ВИЧ-инфекции, туберкулез) | Администрация ГО В-Тагил;  Комиссия по ВИЧ-инфекции | 2014 год | Без затрат | Постановление администрации ГО Верхний Тагил от 29.05.2014 № 354 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа Верхний Тагил на 2014- 2016 годы»;  Внесение изменений  от 30.09.2014 № 716 |
|  | Работа Комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в городском округе Верхний Тагил (далее - Комиссия по ВИЧ-инфекции) в т.ч. с вопросами контроля выполнения Программы | Администрация ГО В-Тагил;  Комиссия по ВИЧ-инфекции | 2014 год | Без затрат | Проведено 3 заседания:  19 марта, 18 июля, 30 сентября |
|  | Заслушивание на заседаниях Комиссии по ВИЧ-инфекции вопросов по организации и выполнению мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и заболеваний, передаваемых половым путем (далее - ЗППП) | Администрация ГО В-Тагил;  Комиссия по ВИЧ-инфекции | 2014 год | Без затрат | Рассмотрены следующие вопросы:   1. Эпидсостояние по ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхний Тагил 2. Организация выявления, оказания лечебной и профилактической помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией. Статистические данные по проблеме 3. Об организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере труда ГО Верхний Тагил 4. Об организации профилактики социально значимых инфекций среди молодежи 5. О реализации Плана мероприятий по ограничению ВИЧ-инфекции 6. Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков |
|  | Заслушивание на заседаниях Комиссии по ВИЧ-инфекции вопросов организации выявления, оказания лечебной, профилактической и реабилитационной помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, наркоманией и ЗППП. Проведение своевременной корректировки профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в городском округе в соответствии с эпидситуацией | Администрация ГО В-Тагил;  Комиссия по ВИЧ-инфекции | 2014 год | Без затрат | Выполнено |
|  | Организация взаимодействия с областным Центром по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции по вопросам профилактики | Администрация ГО В-Тагил  ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 2014 год | Без затрат | Выполнено |
| **Мероприятия по ограничению распространения социально значимых инфекций (ВИЧ-инфекция, туберкулез) среди населения.** | | | | | |
|  | Разработка программ и годовых планов мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях | Отдел по управлению образованием; Отдел культуры, спорта и молодёжной политики;  ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | ежегодно до 1 февраля | Без затрат | В каждом общеобразовательном учреждении разработаны программы и годовые планы мероприятий на учебный год по первичной профилактике ВИЧ-инфекции. |
|  | Оказание консультативной помощи муниципальным учреждениям, организациям и предприятиям в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза. | ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 2014 год | Без затрат | Выполнено |
|  | Распространение информационных материалов по профилактике социально значимых инфекций (ВИЧ-инфекции, туберкулез) среди различных групп населения (листовки, буклеты, журналы) в местах пребывания людей | Отдел по управлению образованием; Отдел культуры, спорта и молодёжной политики;  ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 2014 год | Местный бюджет  2000,0 руб. | Акция «Умей сказать нет!»: раздача листовок, карманных календариков в количестве 300 штук  Размещение баннера «Узнай свой ВИЧ-статус» на улице г.Верхний Тагил  Информация размещена на официальном сайте ГО Верхний Тагил [www.go-vtagil.ru](http://www.go-vtagil.ru) |
|  | Издание приказов в учреждениях образования о назначении ответственных лиц за организацию профилактической работы по первичной профилактике ВИЧ-инфекции, ЗППП и наркомании. | Отдел по управлению образованием; Отдел культуры, спорта и молодёжной политики; | 2014 год | Местный бюджет | В каждом ОУ изданы приказы о назначении лиц ответственных за организацию профилактической работы по первичной профилактике ВИЧ-инфекции, ЗППП и наркомании |
|  | Внедрение в работу образовательных учреждений обучающих программ по профилактике ВИЧ-инфекции, ЗППП, наркомании и пропаганде здорового образа жизни (оформление стенда, издание и распространение информационных материалов) | Отдел по управлению образованием; | 2014 год | Местный бюджет  18645,0 руб. | Приобретена передвижная выставка по профилактике ВИЧ-инфекции;  - Включено в уроки ОБЖ и биологии вопросы изучения правовых норм, касающихся ответственности (административной, уголовной) несовершеннолетних за употребление наркотических веществ, алкоголя, табачной продукции (8-11 классы) – 372 обучающихся.  Выступление на педсовете «Представление информации об организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ОУ Свердловской области»  - Организация выставки литературы по профилактике алкоголизма, курения, наркомании и пропаганде здорового образа жизни.  - Оформление (обновление) информационного стенда «Безопасность и понимание».  -Оформление временного стенда «Выбор за тобой: вопросы – ответы»  Оформлено в образовательных учреждениях:  стенных газет – 15,  информационных щитов- 3,  стендов - 3,  уголков здоровья - 16,  информации в классных уголках - 30 и др.  Волонтерская акция: распространение памяток и буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся и граждан города «Сообщи, где торгуют смертью!» (120 учащихся)  Произведена подписка на 2014 год журнала «Нарконет» |
|  | Организация мероприятий среди подростков, молодежи и населения в возрасте от 18 лет по вопросам профилактики заболеваний ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. | Отдел по управлению образованием;  Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2014 год | Местный бюджет  3231,0 руб.  44837,0 руб. | Приобретены информационные баннеры для общеобразовательных учреждений;  Проведены массовые мероприятия:  акция «Умей сказать нет!»,  соревнования «Мама, папа, я –спортивная семья», конкурс агитбригад «Здоровье-гарантия успеха!», Акция - молодежь против алкоголя "Умей сказать НЕТ!», Акция «Красная ленточка» посвященная Дню борьбы со СПИД» |
|  | Организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2014 год | Местный бюджет  59292,0 руб. | проведено 13 мероприятий в рамках акций и фестивалей:  Футбольная страна, Оранжевый мяч, Спартакиада школьников Юность России, Спартакиада среди воспитанников ДОУ, Спартакиада среди воспитанников летних оздоровительных лагерей. |
|  | Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | ежегодно | Местный бюджет, 4000,0 руб. | конкурс детского рисунка «Дети живут в мире, где есть любовь |
|  | Организация социальной рекламы в учреждениях образования, культуры и спорта направленна на профилактику социально-значимых инфекций и наркомании. | Отдел по управлению образованием;  Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2014 год | Местный бюджет, 3364,0 руб. | Приобретены карманные календари с социальной рекламой, учащимся 5-11 классов (841 шт.) |
|  | Организация проведения тестирования учащихся в возрасте 13-17 лет включительно на применение психоактивных веществ | Отдел по управлению образованием;  ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 2014 год | Без затрат | Проведено |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику ВИЧ-инфекции в сфере труда среди работающего населения. | Руководители предприятий, организаций | 2014 год | Средства предприятий, организаций | Проведено расширенное заседание комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции с приглашением руководителей предприятий и организаций ГО Верхний Тагил;  Проведено анкетирование работников предприятий;  Оборудованы стенды «Безопасность и понимание» |
|  | Организация социологических исследований среди молодежи с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определения уровня рискованного поведения с привлечением организаций и специалистов Центра медицинской практики | Отдел по управлению образованием | 2014 год | Местный бюджет  760,0 руб. | Проведено анкетирование среди учащихся общеобразовательных учреждений,  с целью определения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции |
|  | Проведение обследования населения на ВИЧ-инфекцию и туберкулез | ГБУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил» | 2014 год | Областной бюджет | Выявление туберкулеза 121,6 на 100 тыс.населения;  Выявление ВИЧ-инфекции 151,9 на 100 тыс.населения. |
| Администрация ГО Верхний Тагил | 2014 год | Местный бюджет  10000,0 руб. | Оказана материальная помощь лицам, нуждающимся в обследовании – 4 человека |
| **ИТОГО: Подпрограмма Дополнительные меры по ограничению распространения социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, туберкулеза) на территории городского округа Верхний Тагил – муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории ГО Верхний Тагил на 2014-2016 г.г.»** | | | | **135072,0 руб.** | |
| **ИТОГО: Подпрограмма Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил - муниципальная программа «Социальная поддержка населения в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 г.г»** | | | | **10000,0 руб.** | |