АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_12_» __июля__  2021г.                                                                   №_390_______

город Верхний Тагил

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта местного бюджета  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 9 Положения о бюджетном процессе в городском округе Верхний Тагил, утвержденного решением Думы городского Верхний Тагил от 19.06.2014г. № 28/2 (ред. от 16.11.2017г. № 14/4), постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 30.07.2015г. № 754 «Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год  плановый период», в целях организации составления проекта местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по составлению проекта местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее  - План мероприятий) (прилагается).

- Главным распорядителям средств местного бюджета организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

- Настоящее Постановление  опубликовать на сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника Финансового отдела администрации И.А.Николаеву.

И.о. Главы городского округа

Верхний Тагил			                                                         И.Г.Упорова

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации

городского округа Верхний Тагил

от «_12_»_июля_2021г. №_390_

«Об утверждении Плана мероприятий

по составлению проекта местного

бюджета  на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов»

ПЛАН

мероприятий по составлению проекта местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление в Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил (далее – Финансовый отдел) информации о прогнозируемом изменении тарифов (цен) на электрическую энергию, природный газ, тепловую энергию на 2022 - 2024 годы | до 10 августа 2021 года | Планово-экономический отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 2. | Представление в Финансовый отдел Постановления администрации городского округа Верхний Тагил «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Верхний Тагил на 2022-2024 годы» | до 10 августа 2021 года | Планово-экономический отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 3. | Предоставление в Финансовый отдел прогноза численности постоянного населения городского округа Верхний Тагил по состоянию на 01 января 2021 года и на 01 января 2022 года | до 10 августа 2021 года | Планово-экономический отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 4. | Представление в Финансовый отдел согласованных с профильными министерствами количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на 2022 год и плановый период 2023и 2024 годов | до 10 августа 2021 года | Управление образования городского округа Верхний Тагил Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| 5. | Представление в Финансовый отдел показателей и предложений по расчету расходов на мероприятия по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения при необходимости осуществления таких мероприятий в 2022 году | до 10 августа 2021 года | Архитектурно - строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил; Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации городского округа Верхний Тагил |
| 6. | Представление в Финансовый отдел сведений о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов муниципальных учреждений | до 10 августа 2021 года | Архитектурно – строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 7. | Представление в Финансовый отдел информации из государственного лесного реестра о площадях лесных участков (городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий), расположенных в границах городского округа Верхний Тагил, по состоянию на 01 января 2021 года | до 10 августа 2021 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации городского округа Верхний Тагил |
| 8. | Представление в Финансовый отдел данных об общей площади земель застройки городского округа Верхний Тагил по состоянию на 01 января 2021 года | до 10 августа 2021 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации городского округа Верхний Тагил |
| 9. | Представление в Финансовый отдел информации о мероприятиях в области обращения с твердыми коммунальными отходами, по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | до 10 августа 2021 года | Архитектурно – строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 10. | Представление в Финансовый отдел информации о проведении мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов | до 10 августа 2021 года | Архитектурно – строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 11. | Предоставление в Финансовый отдел сведений об общей площади жилых помещений аварийного жилого фонда, требующего расселения, по состоянию на 1 января 2021 года | до 10 августа 2021 года | Архитектурно – строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 12. | Предоставление в Финансовый отдел информации о несанкционированных свалках в границах городского округа Верхний Тагил, выявленных по состоянию на 1 января 2018 года, и наиболее опасных объектах накопленного экологического вреда окружающей среде по состоянию на 1 июля 2021 года | до 10 августа 2021 года | Архитектурно – строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 13. | Предоставление в Финансовый отдел информации о гидротехнических сооружениях городского округа Верхний Тагил с указанием собственника, целевого использования, технического состояния гидротехнического сооружения и уровня безопасности по состоянию на 01 января 2021 года | до 10 августа 2021 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации городского округа Верхний Тагил |
| 14. | Представление в Финансовый отдел информации для оценки полномочий на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения: показателей протяженности автомобильных дорог местного значения городском округе Верхний Тагил по состоянию на 01 января 2021 года, учтенных в сведениях Федеральной службы государственной статистики о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по категориям автомобильных дорог; расчет потребности средств на обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных учреждений в соответствии с требованиями национальных стандартов; расчет потребности средств на обеспечение объектами инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан | до 17 августа 2021 года | Архитектурно - строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 15. | Представление в Финансовый отдел прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет городского округа Верхний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 17 августа 2021 года | Главные администраторы доходов бюджета |
| 16. | Представление в Финансовый отдел прогноза численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года; сведений о половозрастном составе населения городского округа Верхний Тагил по состоянию на 01 января 2020 года | до 17 августа 2021 года | Планово – экономический отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 17. | Представление в Финансовый отдел сведений о целях гарантирования с указанием объемов обязательств по каждой цели и сроках их исполнения, для обеспечения которых планируется предоставить муниципальные гарантии городского округа Верхний Тагил в 2022 - 2024 годах, а также объемов бюджетных ассигнований в 2022 - 2024 годах на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий городского округа Верхний Тагил | до 14 сентября 2021 года | Планово – экономический отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 18. | Представление информации о суммах средств, подлежащих возврату в местный бюджет в 2022 - 2024 годах, по исполненным за счет средств местного бюджета муниципальным гарантиям городского округа Верхний Тагил | до 14 сентября 2021 года | Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 19. | Согласование с Министерством финансов исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | В сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области | Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 20. | Представление в Финансовый отдел обоснования бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 21 сентября 2021 года | главные распорядители средств местного бюджета |
| 21 | Представление в Финансовый отдел предварительных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил на среднесрочный период на 2022 - 2024 годы: фонда начисленной заработной платы всех работников (млн. рублей, процентов к предыдущему году); сводного индекса потребительских цен (инфляции) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | до 01 октября 2021 года | Планово-экономический отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 22. | Представление в Финансовый отдел предложений по распределению бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета | до 19 октября 2021 года | главные распорядители средств местного бюджета |
| 23. | Представление в Финансовый отдел реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 19 октября 2021 года | главные распорядители средств местного бюджета |
| 24. | Внесение изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 29 октября 2021 года | Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 25. | Разработка и представление Главе городского округа Верхний Тагил проекта решения Думы городского округа Верхний Тагил «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», а также документов, представляемых в Думу и Контрольный орган – Счетную палату городского округа Верхний Тагил одновременно с указанным проектом, разработка которых возложена на Финансовый отдел | до 09 ноября 2021 года | Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил |
| 26. | Рассмотрение несогласованных вопросов в Министерстве финансов на заседании комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | в сроки, установленные распоряжением Правительства Свердловской области о рассмотрении предложений органов местного самоуправления по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Глава городского округа Верхний Тагил, начальник Финансового отдела администрации городского округа Верхний Тагил |
| 27. | Представление в Финансовый отдел проектов постановлений об утверждении муниципальных программ городского округа Верхний Тагил (внесении изменений в муниципальные программы городского округа Верхний Тагил), а также паспортов муниципальных программ городского округа Верхний Тагил, утвержденных постановлениями администрации городского округа Верхний Тагил, реализуемых в 2021 году и предлагаемых к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов | не позднее чем за четыре рабочих дня до рассмотрения на заседании Думы городского округа Верхний Тагил проекта решения о местном бюджете | ответственные исполнители муниципальных программ городского округа Верхний Тагил |

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления Администрации городского округа Верхний Тагил

| Заголовок постановления: | «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| --- | --- |
| Должность | Инициалы, Фамилия | Сроки и результаты согласования |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Начальник Финансового отдела | И.А. Николаева |  |  |  |
| Ведущий специалист организационно-правового отдела | Е.А. Литвинова |  |  |  |
| Направлен в прокуратуру г. Кировграда |  |  | (подпись исполнителя) |
| Направлен независимым экспертам |  |  | (подпись исполнителя) |
| Проект размещен на официальном сайте городского округа Верхний Тагил |  |  | (подпись ответственного за размещение на сайте) |
| Оценка регулирующего воздействия: __________________ |  |  | (подпись исполнителя) |
| Исполнитель: | Главный специалист ФО, 2-00-72 Мезенина Елена Васильевна |

Постановление разослать:

Заместитель главы администрации по социальным  вопросам,

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому  хозяйству

Планово-экономический отдел,

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации,

Архитектурно-строительный отдел,

Управление образования ГО Верхний Тагил,

Управление  культуры, спорта и молодежной политики ГО Верхний Тагил,

Дума

Контрольный орган – Счетная палата

Финансовый отдел администрации  городского округа Верхний Тагил.