ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от 18.11.2020 г. | № 27 |
| --- | --- |

г. Верхний Тагил

Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году «Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил «Набережная огней»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 15 августа 2018 г. № 583, с целью реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь  Уставом городского округа Верхний Тагил, Глава городского округа Верхний Тагил,

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году «Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил «Набережная огней», приложение № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Н.Н. Русалеева.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Верхний Тагил: www.go-vtagil.ru.

Глава городского округа

Верхний Тагил				     подпись          		    В.Г. Кириченко

|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Распоряжением Главы городского округа Верхний Тагил от 18.11.2020 г. № 27 |
| План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году «Благоустройство общественной территории г. Верхний Тагил «Набережная огней» |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Осуществление комплекса мероприятий по заключению муниципального контракта на разработку проектной документации |
| 1 | 1. Заключение контракта на разработку проектной документации | 10.11.2020 | зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г. | Муниципальный контракт № 145 от 10.11.2020 г. с ООО "НЕО Консалтинг" |
| 2. Осуществление мероприятий по разработке проектной документации |
| 2 | 2.1. Начало разработки проектной документации | 10.11.2020 | зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г. |  |
|  | 2.2. Окончание разработки проектной документации | 20.11.2020 | зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г. |  |
| 3. Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 |
| 3 | 3.1. Представление в Министерство ЖКХ и строительства проектной документации | 27.11.2020 (до 20.01.2021) | Начальник АСО Ждановских А.Г. | исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу |
| 4.Получение зключения государственной экспертизы |
| 4 | 4.1. Подготовка обращения о проведении государственой экспертизы | 21.11.2020 | зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г. |  |
|  | 4.2. Получение заключения государственной экспертизы | 26.11.2020 | зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г. | получение уведомления об отсуствии объектов капитального строитльства и отсуствием необходимости в проведении госудсртвеноой экспертизы |
| 5. Осуществление комплекса мероприятий о получении заключения ценовой экспертизы |
| 5 | 5.1. Получение заключения о сметной стоимости проекта | 25.11.2020 | зам. Главы Русалеев Н.Н., Начальник АСО Ждановских А.Г. |  |
| 6. Разработка технического задания для проведения конкурсных процеур по зключению муниципльного контркта для благоустройства территории |
| 6 | 6. 1. Разработка технического задания к конкусной документации | с 20.11.2020 по 25.11.2020 | Начальник АСО Ждановских А.Г. |  |
|  | 6.2. Разработка проекта муниципального контракта | с 20.11.2020 по 25.11.2020 | и.о. начальника ОПО Голендухина О.Л. |  |
| 7. Проведение электронного конкурса в соответствии с требованием 44-ФЗ "О закупках" |
| 7 | 7.1. Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта | 26.11.2020 | Начальник АСО Ждановских А.Г. | исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу |
|  | 7.2. Размещение открытого конкурса на сайте торги | 26.11.2020 | Начальник ПЭО Самофеева Е.А. |  |
|  | 7.3. Прием конкурсных заявок (1 части) | с 14.12.2020 по 15.12.2020 | Начальник ПЭО Самофеева Е.А. |  |
|  | 7.4. Рассмотрение и оценка конкурсных завок, выявление победителя конкурса. (2 части) | с 16.12.2020 по 17.12.2020 | Начальник ПЭО Самофеева Е.А. |  |
|  | 7.5. Заключение муниципального контракта на обустройство общественной територии контракта | 29.12.2020 | Начальник ПЭО Самофеева Е.А., Начальник АСО Ждановских А.Г. | Муниципальный контракт на реализацию проекта |
| 8. Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта |
| 8 | 8.1. Предсьавление в министерство ЖКХ и Строитльства Свердловской области контракта на выполнение рбот по благоустройству территории | 30.12.2020 | Начальник ПЭО Самофеева Е.А., Начальник АСО Ждановских А.Г. | исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу |
| 9. Осуществление мероприятий по исполнению муниципльного контракта по благоустройству общественной территории г. Верхний Тагил "Набережня Огней" |
| 9 | 9.1. Осуществление комплекса мероприятий, связанных с заключением договора на проведение строительного контроля. | до 01.02.2021 | Начальник ПЭО Самофеева Е.А., Начальник АСО Ждановских А.Г. |  |
|  | 9.2. Передача по акту строительной площадки подрядчику | до 01.02.2021 | Начальник АСО Ждановских А.Г. |  |
|  | 9.3. Приобретение и закупка МАФов, мтериалов, оборудования | 25.01.2021 | подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева |  |
|  | 9.4. Выемка и выравнивание грунта, земляные работы | до 10.05.2021 | подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева |  |
|  | 9.5. Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта | с 01.04.2021 по 30.04.2021 | Начальник АСО Ждановских А.Г. | исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу |
|  | 9.6. установка системы видеонаблюдения | до 01.04.2021 | подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева |  |
|  | 9.7. Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru | с 01.04.2021 по 30.04.2021 | Начальник АСО Ждановских А.Г. | исполнения графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу |
|  | 9.8. начало продедуры благоустройства общественной территории набережная | с 01.04.2021 года | подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева |  |
|  | 9.9. начало работ по благоустройству городского сквера | с 01.06.2021 | подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева |  |
| 10. Осуществление комплекса мероприятий по авторскому надзору в рамках муниципльного контркт по обустройству общественной территории "Набережная огней" |
| 11. Выполнение работ по реализации проекта и исполнения муниципального контракта |
| 11 | 11.1 выполнение работ по благоустройству территории Набережня огней согласно графика выполнения рбот к муниципальному контракту | постоянно | подрядчик, под контролем зам главы администрации Н.Н.Руслеева |  |
| 12. Открытие объекта 1.11.2021 |