АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2020 г.							                          № 556

г. Верхний Тагил

Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 01 ноября  2017 г. № 668, с целью реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь  Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Н.Н. Русалеева.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Верхний Тагил: www.go-vtagil.ru.

Глава городского округа

Верхний Тагил				       подпись                    В.Г. Кириченко

Приложение к постановлению

от 10.10.2020 г. № 556

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования

| № | Наименование мероприятия | Дата | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий в целях организации голосования | 13.11.2020 | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Архитектурно-строительный отдел |
| 2 | Общественное обсуждение перечня территорий для организации голосования, формирование перечня для рейтингового голосования, публикация перечня | по 10.12.2020 | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | Архитектурно-строительный отдел |
| 3 | Сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений | С 16.11.2020 по10.12.2020 | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | Архитектурно-строительный отдел |
| 4 | Подготовка постановления об утверждении перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | С 10.12.2020 по15.12.2020 | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Архитектурно-строительный отдел |
| 5 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий на 2022 гол | С 15.12.2020 по 15.01.2021 | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Архитектурно-строительный отдел |
| 6 | Проведение процедуры рейтингового голосования, принятие акта, регламентирующего проведение рейтингового голосования, в том числе включая дату, время, место и форму проведения голосования | С 15.01.2021 по 01.02.2021 | г.Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | общественная комиссия |
| 7 | Подведение итогов рейтингового голосования, официальное опубликование итогов голосования | 01.02.2021 | г.Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13, на официальном сайте городского округа Верх-ний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | общественная комиссия, Архитектурно-строительный отдел |
| 8 | Корректировка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы» с учётом проведенного рейтингового голосования | С 07.02.2021 по 08.03.2021 | г.Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Архитектурно-строительный отдел |

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта распоряжения Администрации городского округа Верхний Тагил

| Заголовок распоряжения: | Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования |
| --- | --- |
| Должность | Инициалы, Фамилия | Сроки и результаты согласования |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| И.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству | Кропотухина Н.А. |  |  |  |
| Начальник архитектурно-строительного отдела | Ждановских А.Г. |  |  |  |
| Направлен в прокуратуру г. Кировграда |  |  | (подпись исполнителя) |
| Направлен независимым экспертам |  |  | (подпись исполнителя) |
| Проект размещен на официальном сайте городского округа Верхний Тагил |  |  | (подпись ответственного за размещение на сайте) |
| Оценка регулирующего воздействия: __________________ |  |  | (подпись исполнителя) |
| Исполнитель: | старший инспектор архитектурно-строительного отдела администрации Фурсаева Алёна Олеговна телефон: 2-00-26 |

Постановление разослать: АСО