
АДМИНИСТРАЦИЯ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.12.2015 г. № \_1428\_

город Верхний Тагил

***О внесение изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2014- 2016 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 14.04. 2014 г. № 231 (в редакции от 20.11.2015 г. № 1204)***

В соответствии с решением Думы городского округа Верхний Тагил «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Верхний Тагил от 19.03.2015 г. № 35/1 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 17.12.2015 г.), руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу городского округа Верхний Тагил «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2014- 2016 годы», утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 14.04. 2014 г. № 231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2014- 2016 годы» (в редакции от 20.11.2015 г. № 1204):

1.1. Паспорт программы читать в новой редакции (прилагается).

1.2. Таблицу 2 к Приложению № 1 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Информационное общество городского округа Верхний Тагил» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2014- 2016 годы» (в редакции от 20.11.2015 г. № 1204), изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. таблицу 2 к Приложению № 2 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2014- 2016 годы» (в редакции от 20.11.2015 г. № 1204), изложить в новой редакции (прилагается)

1.4. таблицу 2 к Приложению № 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2014- 2016 годы» (в редакции от 20.11.2015 г. № 1204), изложить в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил <http://go-vtagil.ru> с приложениями.

1. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава городского округа Верхний Тагил С.Г. Калинин

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ,**

**ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

**ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014- 2016 ГОДЫ»**

Новая редакция

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Цели муниципальной программы | **Подпрограмма 1**1. развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями установленных законом функций и предоставление муниципальных услуг;2. развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры для реализации мероприятий, необходимых для перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений;3. совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.**Подпрограмма 2**Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния**Подпрограмма 3**Повышение безопасности населения на автодорогах городского округа Верхний Тагил, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  |
| Задачи муниципальной программы | **Подпрограмма 1**1.приведение используемого компьютерного оборудования в соответствие современным техническим требованиям; 2.формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры; 3. повышение качества оказания муниципальных услуг.**Подпрограмма 2**1. качественное содержание автомобильных дорог общего пользования, в границах городского округа Верхний Тагил и искусственных сооружений на них;2. ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы.**Подпрограмма 3**1) обеспечение безопасности дорожного движения в части обеспечения сохранности, развития и содержания сети автомобильных дорог местного значения;2) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;3) снижение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;4) проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | **Подпрограмма 1**: «Информационное общество городского округа Верхний Тагил» (Приложение № 1)**Подпрограмма 2**: «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них» (Приложение № 2)**Подпрограмма 3**: «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил» (Приложение № 3) |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | **Подпрограмма 1**1. Уровень ежегодного обновления парка компьютерной техники;
2. Уровень ежегодного обновления комплектующих компьютерной техники;
3. Доля АРМ, на которых используются лицензионное программное обеспечение;
4. Уровень доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений.
5. Доля АРМ, подключенных к СЭД, СМЭВ, ЕСПД Правительства Свердловской области;

**Подпрограмма 2**1. Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;2. Доля обслуживаемых искусственных сооружений;3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;4. Количество отремонтированных искусственных сооружений;5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог в границах городского округа Верхний Тагил. **Подпрограмма 3**1. Сокращение ДТП,2. Сокращение ДТП с пострадавшими,3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП,4. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП,5. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 31 095 354,43 рубляв том числе:2014 год – 10 474 700,76 рублей2015 год – 8 653 838,27 рублей2016 год – 11 966 815,4 рублей |
| Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа Верхний Тагил [www.go-vtagil.ru](http://www.go-vtagil.ru/)  |

Таблица 2 к приложению № 1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ** **подПРОГРАММЫ**

 «информационное общество городского округа верхний тагил»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме | **5125,57018** | **2057,217** | **1512,28778** | **1556,0654** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | **5125,57018** | **2057,217** | **1512,28778** | **1556,0654** |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт оборудования и инвентаря (оргтехники) |  |  |  |  | 5 |
| 7 | Заправка картриджей |  |  |  |  | 5 |
| 8 | Приобретение запасных частей к оргтехнике |  |  |  |  | 5 |
| 9 | Приобретение оргтехники |  |  |  |  | 4 |
| 10 | Приобретение, настройка, обслуживание компьютерных программ |  |  |  |  | 6 |
| 11 | Услуги сайта |  |  |  |  | 9 |
| 12 | Услуги связи - выделенный канал ВЧСхDCL |  |  |  |  | 12 |
| 13 | Услуги Интернет |  |  |  |  | 9 |
| 14 | Обслуживание программ 1С СЭД |  |  |  |  | 12 |
| 15 | Подключение и обслуживание программы ViPNet |  |  |  |  | 12 |
| 16 | ГИС ГМП, в т.ч. настройка модуля ГМП в 1С бухгалтерия ГО учреждений |  |  |  |  | 12 |

Таблица 2 к приложению № 2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ** **подПРОГРАММЫ**

 «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | **25 854,03425** | **8 417,48376** | **7 041,55049** | **10 395,0** |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **25 854,03425** | **8 417,48376** | **7 041,55049** | **10 395,0** |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **1. Инвентаризация дорог городского округа с разработкой и заполнением паспорта дорог** | **1399,4** | **749,9** | **649,5** |  |  |
|  | **1.1. Разработка паспортов автомобильных дорог** |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность за паспортизацию автомобильных дорог |  |  | 399,60 |  |  |
|  | **1.2. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог** |  | 249,90 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность за разработку проектов организации дорожного движения автомобильных дорог |  |  | 249,90 |  |  |
|  | **2. Разработка проектов на капитальный ремонт с проведением государственной экспертизы проектной документации:** | **1629,05459** | **1300,0** | **329,05459** |  |  |
|  | **2.1. ул. Спорта** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Проведение геологических изысканий |  | 41,00 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность на разработку проекта  |  | 680,00 |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы |  | 374,23122 |  |  |  |
|  | Прохождение повторной государственной экспертизы  |  |  | 125,00 |  |  |
|  | Кредиторская задолженность |  |  | 204,05459 |  |  |
|  | **2.2. ул. Пролетарская** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 204,76878 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **2.3. ул. Белинского – ул. Д.Бедного** | **1260,0** |  |  | **1260,0** |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 1260,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **3. Выполнение работ по капитальному ремонту городских дорог** | **2500,00** |  |  | **2500,00** |  |
|  | **3.1. ул. Спорта** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 2500,00 | 7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **3.2. ул. Белинского – ул.Д.Бедного** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **4. Ремонт и восстановление асфальтового покрытия городских дорог** | **7240,43954** | **3386,74227** | **1418,69727** | **2435,0** |  |
|  | **4.1 ул. Ленина** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2 346,25227 | 1072,445 | 2435,0 | 7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность по выполнению работ по ремонту дороги ул. Ленина |  |  | 346,25227 |  |  |
|  | **4.2 ул. Луговая** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 040,49 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **5. Ямочный ремонт дорог с усовершенствованным покрытием** | **2357,11612** | **358,32249** | **948,79363** | **1050,0** | 7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 358,32249 |  | 1050,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  **ул. Островского** |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 948,79363 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **6. Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года** | **8650,00** | **2500,00** | **3000,00** | **3150,00** | 4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2500,00 | 3000,00 | 3150,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **7. Устройство подъездного пути к жилому дому 60а по ул. Островского** | **98,471** | **98,471** |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 98,471 |  |  |  |
|  | **8. Устройство тротуара вдоль ДДУ № 25 в г. Верхний Тагил** | **695,505** |  | **695,505** |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 695,505 |  |  |
|  | **9. Побелка бордюров** | **24,048** | **24,048** |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 24,048 |  |  |  |

**Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил на 2015-2016 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****Строки** | **Наименование мероприятия/****Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия за счет****всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей** | **Номер строки****целевых показателей, на достижение****которых направлены****мероприятия** |
| **Всего** | **2015****год** | **2016****год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **1** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,** **В том числе:** | **115,75** | **100,00** | **15,75** |  **x**  |
| **2** | **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| **3** | **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| **4** | **Местный бюджет** | **115,75** | **100,00** | **15,75** |  **x**  |
| **5** | **Внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** |  **x**  |
| **6** | **Цель. Повышение безопасности населения на автодорогах городского округа Верхний Тагил, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.** |
| ***7*** | ***Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения в части обеспечения сохранности, развития и содержания сети автомобильных дорог местного значения*** |
| **8** | ***Содержание улично-дорожной сети*** |
| **9** | Содержание улично-дорожной сети (чистка от снега, подсыпка инертными материалами, полив, содержание придорожной полосы, чистка ливнестоков) | 3126,5 | 1526,5 | 1600,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| **10** | Нанесение горизонтальной дорожной разметки (согласно приложения 1 к подпрограмме 3) | 892,86 | 342,86 | 550,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| **11** | Содержание, установка и замена дорожных знаков | 907,463 | 404,463 | 503,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| **12** | Установка дородных знаков в г. Верхний Тагил (30 шт.) | 100,0 | 100,00 | 0,0 |  |
| **13** | Освещение магистральных улиц городского округа (оплата электроэнергии) | 5957,0139 | 2711,3139 | 3245,7 | Средства предусмотрены в программе «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил» |
| **14** | Техническое обслуживание уличного освещения | 1859,00 | 746,00 | 1113,0 | Средства предусмотрены в программе «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил» |
| **15** | Содержание светофорных объектов | 451,0 | 220,0 | 231,0 | Средства предусмотрены в программе «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил» |
| **16** | Ремонт автодороги по ул. Ленина в г. Верхний Тагил | 1072,445 | 1072,445 | 0,00 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| **17** | Ремонт автодороги по ул. Островского в г. Верхний Тагил | 948,79363 | 948,79363 | 0,00 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| **18** | Проведение ямочного ремонта улично-дорожной сети городского округа | 245,4 | 245,4 | 0,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| **19** | Устройство тротуара вдоль детского сада № 25  | 695,505 | 695,505 | 0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| **20** | Устройство тротуара по ул. Островского (от ул. Маяковского до ул. Свободы) в г. Верхний Тагил | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **21** | Установка дорожных знаков и нанесение разметки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **22** | Устройство искусственных неровностей с установкой дорожных знаков вблизи образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **23** | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (устройство ограждения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **24** | ***Задача 2 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма*** |
| **25** |  Городские мероприятия по безопасности дорожного движения («Внимание каникулы», «Горка» и т.д.) | 0 | 0 | 0 |  |
| **26** |  Оформление уголков безопасного дорожного движения в образовательных учреждениях) | 0 | 0 | 0 |  |
| **27** | Профилактическая работа (месячники безопасности дорожного движения, Интернет-уроки по отработке навыков безопасного поведения, акции, пропагандирующие законопослушное поведение на дорогах) | 0 | 0 | 0 |  |
| ***28*** | ***Задача 3 Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. Организационные мероприятия*** |
| **29** | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | Не реже 1 раза в квартал |
| **30** | Проведение комплексных проверок дорог | 0 | 0 | 0 | Комиссия БДД |
| **31** | Проведение комиссионных обследований (специальных и контрольных проверок) технического состояния железнодорожных переездов | 0 | 0 | 0 | Ежегодно (май, сентябрь) комиссия БДД, владельцы железнодорожных сетей |
| **32** | Разработка и тиражирование агитационного материала | 15,75 | 0,0 | 15,75 |  |